## 封面
智慧社区V1.0
画面测试报告书

## 变更履历
№ | 更新日 | 更新者 | 更新内容
1 | 2019-09-16 | 周艳 | 初版做成

## 资讯公告-资讯管理
测试对象 | 测试名 | 步骤 | 描述 | 预期结果 | 测试结果 | 再测试结果 | 测试时间 | 备考
智慧社区/资讯公告/初始化 | 资讯管理_001_初始化_P1 | Step 1 | 测试场景：登入后的页面显示 | 正常显示资讯管理页面 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 2 | 资讯列表 | 1.列表字段正常显示 2.选择框为为未选中状态 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 3 | 栏目分类搜索 | 下拉列表中显示栏目分类信息 | 错误 | 正确 | 2019-10-18
|  | Step 4 | 简单搜索框 | 初始有灰体字显示“输入标题”，鼠标焦点置于文本框中后，提示语消失 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 5 | 新增资讯按钮 | 新增资讯按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 6 | 删除按钮 | 删除按钮有效 | 错误 | 正确 | 2019-10-16
|  | Step 7 | 搜索按钮 | 搜索按钮有效 | 错误 | 正确 | 2019-10-16
|  | Step 8 | 发布按钮 | 资讯公告列表有数据时，数据状态为未发布时，显示发布按钮， 发布按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 9 | 下架按钮 | 资讯公告列表有数据时，数据状态为已发布时，显示下架按钮， 下架按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 10 | 列表无数据时 | 显示暂无数据，不显示记录数统计 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 11 | 列表有数据时 | 列表右侧正确显示页码，并根据页面设置显示条目，正确分页显示 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 12 | 选择列表右下方的每页显示选项 | 列表自动按指定的每页显示选项显示列表记录 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 13 | 列表数据只有一页时 | 列表右下方的下一页“>”按钮和上一页“<”按钮灰化，不可点击 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 14 | 点击列表右下方的下一页“>”按钮 | 列表翻至下一页并正常显示记录 | 错误 | 正确 | 2019-10-18
|  | Step 15 | 点击列表右下方的上一页“<”按钮 | 列表翻至上一页并正常显示记录 | 错误 | 正确 | 2019-10-18
|  | Step 16 | 跳转框输入页码后按下Enter键 | 成功跳转到指定页码的列表页面 | 错误 | 正确 | 2019-10-18
智慧社区/资讯公告/资讯管理 | 资讯管理_002_新增资讯_P1 | Step 1 | 测试场景：新增资讯 | 成功新增资讯，并在资讯管理列表中显示 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 2 | 点击新增资讯按钮 | 1.跳转至新增资讯页面 2.页面中项目文本框、文本域和富文本初始空白显示 3.必填项字段名前附有红色*标记 4.提交按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 3 | 新增资讯页面中，对于必须输入的项目，不输入其中一项，点击提交 | 分别提示：”请输入XXX“ | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 4 | 字段中如选择图片上传时，点击选择图片按钮 | 弹出Windows的打开页面，选择符合条件的图片上传 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 5 | 图片大小不符合640*640px时 | 弹出“图片大小不能超过100KB”消息
|  | Step 6 | 图片格式不是PNG或JPF时（BMP，GIF） | 弹出“图片格式必须是 JPG/PNG !”消息 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 7 | 符合图片大小640*640px，格式PNG的图标时 | 成功上传图片，并显示在新增栏目页面中
|  | Step 8 | 资讯信息录入后，点击导航栏<-图标 | 返回资讯管理页面，新增的资讯信息不保存 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 9 | 资讯信息录入后，点击确认 | 1.成功提交，在资讯列表中出现新增的资讯信息 2.发布的信息状态显示为未发布 | 正确 |  | 2019-10-18
智慧社区/资讯公告/资讯管理 | 资讯管理_003_查询资讯管理列表_P1 | Step 1 | 测试场景：根据关键字查询资讯管理列表 | 展示相应条件下的资讯管理列表 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 2 | 点击“栏目分类”下拉框 | 根据所选的栏目分类查询资讯信息，并展示匹配的资讯信息列表信息 | 错误 | 正确 | 2019-10-18
|  | Step 3 | 在简单搜索框中输入任意关键字做回车操作 | 展示模糊匹配列表字段名称的资讯信息列表 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 4 | 列表无数据时 | 显示暂无数据，不显示记录数统计 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 5 | 列表有数据时 | 列表右侧正确显示页码，并根据页面设置显示条目，正确分页显示 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 6 | 选择列表右下方的每页显示选项 | 列表自动按指定的每页显示选项显示列表记录 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 7 | 列表数据只有一页时 | 列表右下方的下一页“>”按钮和上一页“<”按钮灰化，不可点击 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 8 | 点击列表右下方的下一页“>”按钮 | 列表翻至下一页并正常显示记录 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 9 | 点击列表右下方的上一页“<”按钮 | 列表翻至上一页并正常显示记录 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 10 | 跳转框输入页码后按下Enter键 | 成功跳转到指定页码的列表页面 | 正确 |  | 2019-10-18
智慧社区/资讯公告/资讯管理 | 资讯管理_004_删除资讯_P1 | Step 1 | 测试场景：删除资讯 | 成功删除一个或一批已有的资讯，删除后被删资讯信息不在资讯管理列表中显示 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 2 | 不选择资讯，点击删除按钮 | 提示“请勾选您要删除的数据” | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 3 | 选择框：勾选 | 删除按钮变为有效 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 4 |  | 标题栏选择框：全选当前页的所有记录 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 5 |  | 列表栏选择框：选中该条记录信息 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 6 | 选择一个或多个资讯，点击更多操作下的删除 | 1.弹出删除确认框，提示是否要删除所选资讯，同时资讯管理界面置灰 2.取消按钮有效，删除按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 7 | 点击删除取消 | 删除确认框消失，返回资讯管理界面，保持资讯勾选状态 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 8 | 点击删除确认 | 1.删除确认框消失，提示删除成功 2.该资讯从资讯管理列表中删除 | 正确 |  | 2019-10-18
智慧社区/资讯公告/资讯管理 | 资讯管理_005_资讯详情_P1 | Step 1 | 测试场景：查看资讯详情 | 查看资讯的详细信息 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 2 | 在资讯列表中点击资讯名称链接 | 1.出现资讯详情页面 2.基本信息详情中显示该资讯的当前值，为不可编辑状态 3.编辑按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 3 | 此条资讯的状态是未发布时 | 资讯详情页面显示发布按钮 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 4 | 此条资讯的状态是已发布时 | 资讯详情页面显示下架按钮 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 4 | 此条资讯的状态是下架时 | 资讯详情页面显示发布按钮 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 5 | 点击导航栏<-图标 | 返回资讯列表页面 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 6 | 点击编辑按钮 | 跳转到编辑资讯基本信息页面 | 正确 |  | 2019-10-18
智慧社区/资讯公告/资讯管理 | 资讯管理_006_资讯编辑_P1 | Step 1 | 测试场景：资讯编辑 | 成功修改资讯，并在资讯管理列表中显示 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 2 | 编辑资讯页面初始化 | 1.项目字段正确显示 2.页面项目为可编辑状态，显示该资讯的当前值 3.提交按钮有效 | 错误 | 正确 | 2019-10-18
|  | Step 3 | 对于必须输入的项目，不输入其中一项，点击提交 | 分别提示：”请输入XXX“ | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 4 | 修改资讯信息后，点击导航栏<-按钮 | 返回资讯详情页面，修改的资讯信息不保存 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 5 | 修改资讯信息后，点击提交按钮 | 1.返回资讯管理页面，提示修改成功 2.在资讯管理列表中的资讯信息被成功修改，数据库同步保存该资讯的修改信息 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 6 | 点击发布按钮 | 此条资讯信息被成功发布，提示发布成功信息 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 7 | 点击下架按钮 | 此条资讯信息被成功下架，提示下架成功信息 | 正确 |  | 2019-10-18
智慧社区/资讯公告/资讯管理 | 资讯管理_007_资讯发布_P1 | Step 1 | 测试场景：资讯发布 | 成功发布此条资讯信息 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 2 | 点击发布按钮 | 提示发布成功消息 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 3 |  | 此条资讯条目操作栏的按钮变为“下架”按钮 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 4 |  | 此条资讯的状态更新为“已发布” | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 5 |  | 发布成功的资讯手机APP端正确显示
智慧社区/资讯公告/资讯管理 | 资讯管理_007_资讯下架_P1 | Step 1 | 测试场景：资讯下架 | 成功下架此条资讯信息 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 2 | 点击发布按钮 | 提示发布成功消息 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 3 |  | 此条资讯条目操作栏的按钮变为“发布”按钮 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 4 |  | 此条资讯的状态更新为“已下架”/“未发布”？ | 正确 |  | 2019-10-18 | 本功能状态是 已下架
|  | Step 5 |  | 发布成功的资讯手机APP端正确显示

## 资讯公告-栏目分类
测试对象 | 测试名 | 步骤 | 描述 | 预期结果 | 测试结果 | 再测试结果 | 测试时间 | 备考
智慧社区/资讯公告/初始化 | 栏目分类_001_初始化_P1 | Step 1 | 测试场景：登入后的页面显示 | 正常显示栏目分类页面 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 2 | 栏目分类列表 | 1.列表字段正常显示 2.选择框为为未选中状态 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 4 | 简单搜索框 | 初始有灰体字显示“输入标题”，鼠标焦点置于文本框中后，提示语消失 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 5 | 新增栏目按钮 | 新增栏目按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 6 | 删除按钮 | 删除按钮有效 | 错误 | 正确 | 2019-10-16
|  | Step 7 | 搜索按钮 | 搜索按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 8 | 列表无数据时 | 显示暂无数据，不显示记录数统计 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 9 | 列表有数据时 | 列表左下方以“共X条记录 第X/X页”的形式，显示列表总记录数、当前页码数/总页码数 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 10 | 选择列表右下方的每页显示选项 | 列表自动按指定的每页显示选项显示列表记录 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 11 | 列表数据只有一页时 | 列表右下方的下一页“>”按钮和上一页“<”按钮灰化，不可点击 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 12 | 点击列表右下方的下一页“>”按钮 | 列表翻至下一页并正常显示记录 | 错误 | 正确 | 2019-10-16
|  | Step 12 | 点击列表右下方的上一页“<”按钮 | 列表翻至上一页并正常显示记录 | 错误 | 正确 | 2019-10-16
|  | Step 13 | 跳转框输入页码后按下Enter键 | 成功跳转到指定页码的列表页面 | 错误 | 正确 | 2019-10-16
智慧社区/资讯公告栏目分类 | 栏目分类_002_查询栏目分类列表_P1 | Step 1 | 测试场景：根据关键字查询栏目分类列表 | 展示相应条件下的栏目分类列表 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 2 | 在简单搜索框中输入任意关键字做回车操作 | 展示模糊匹配列表字段名称的栏目信息列表 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 3 | 列表无数据时 | 显示暂无数据，不显示记录数统计 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 4 | 列表有数据时 | 列表右侧正确显示页码，并根据页面设置显示条目，正确分页显示 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 5 | 选择列表右下方的每页显示选项 | 列表自动按指定的每页显示选项显示列表记录 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 6 | 列表数据只有一页时 | 列表右下方的下一页“>”按钮和上一页“<”按钮灰化，不可点击 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 7 | 点击列表右下方的下一页“>”按钮 | 列表翻至下一页并正常显示记录 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 8 | 点击列表右下方的上一页“<”按钮 | 列表翻至上一页并正常显示记录 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 9 | 跳转框输入页码后按下Enter键 | 成功跳转到指定页码的列表页面 | 正确 |  | 2019-10-18
智慧社区/资讯公告栏目分类 | 栏目分类_004_删除栏目_P1 | Step 1 | 测试场景：删除栏目 | 成功删除一个或一批已有的栏目，删除后被删栏目信息不在栏目分类列表中显示 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 2 | 不选择栏目，点击删除按钮 | 提示“请勾选您要删除的数据” | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 3 | 选择框：勾选 | 标题栏选择框：选中后全选当前页的所有记录 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 4 |  | 列表栏选择框：选中该条记录信息 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 5 |  | 在删除按钮中显示勾选条目的数量 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 6 | 选择一个或多个栏目，点击更多操作下的删除 | 1.弹出删除确认框，提示是否要删除所选栏目，同时栏目分类界面置灰 2.取消按钮有效，删除按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 7 | 点击删除取消 | 删除确认框消失，返回栏目分类界面，保持栏目勾选状态 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 8 | 点击删除确认 | 1.删除确认框消失，提示删除成功 2.该栏目从栏目分类列表中删除 | 正确 |  | 2019-10-16
智慧社区/资讯公告栏目分类 | 栏目分类_005_新增栏目_P1 | Step 1 | 测试场景：新增栏目 | 成功新增栏目，并在栏目分类列表中显示 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 2 | 点击新增栏目按钮 | 1.跳转至新增栏目页面 2.页面中项目文本框、文本域和富文本初始空白显示 3.必填项字段名前附有红色*标记 4.取消按钮有效，提交按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 3 | 新增栏目页面中，对于必须输入的项目，不输入其中一项，点击提交 | 分别提示：”请输入XXX“ | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 4 | 字段中如选择图片上传时，点击选择图片按钮 | 弹出Windows的打开页面，选择符合条件的图片上传 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 5 | 图片大小不符合640*640px时 | 弹出“图片大小不能超过100KB”消息
|  | Step 6 | 图片格式不是PNG或JPF时（BMP，GIF） | 弹出“图片格式必须是 JPG/PNG !”消息 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 7 | 符合图片大小640*640px，格式PNG的图标时 | 成功上传图片，并显示在新增栏目页面中
|  | Step 8 | 点击图片上的删除文件图标 | 成功删除图片 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 9 | 点击图片上的预览文件图标 | 打开图片大图 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 10 | 栏目信息录入后，点击导航栏<-图标 | 返回栏目分类页面，新增的栏目信息不保存 | 正确 |  | 2019-10-16
|  | Step 11 | 栏目信息录入后，点击确认 | 成功提交，在栏目列表中出现新增的栏目信息 | 正确 |  | 2019-10-16
智慧社区/资讯公告栏目分类 | 栏目分类_006_栏目详情_P1 | Step 1 | 测试场景：查看栏目详情 | 查看栏目的详细信息 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 2 | 在栏目列表中点击栏目名称链接 | 1.出现栏目详情页面 2.基本信息详情中显示该栏目的当前值，为不可编辑状态 3.编辑按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 5 | 点击×图标 | 关闭栏目详情页面 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 6 | 点击编辑按钮 | 跳转到编辑栏目基本信息页面 | 正确 |  | 2019-10-18
智慧社区/资讯公告栏目分类 | 栏目分类_007_栏目编辑_P1 | Step 1 | 测试场景：栏目编辑 | 成功修改栏目，并在栏目分类列表中显示 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 2 | 编辑栏目页面初始化 | 1.项目字段正确显示 2.页面项目为可编辑状态，显示该栏目的当前值 3.取消按钮有效，保存按钮有效 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 3 | 对于必须输入的项目，不输入其中一项，点击提交 | 分别提示：”请输入XXX“ | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 4 | 修改栏目信息后，点击导航栏<-图标 | 返回栏目分类列表页面，修改的栏目信息不保存 | 正确 |  | 2019-10-18
|  | Step 5 | 修改栏目信息后，点击提交按钮 | 1.返回栏目分类页面，提示修改成功 2.在栏目分类列表中的栏目信息被成功修改，数据库同步保存该栏目的修改信息 | 正确 |  | 2019-10-18

## 【样例参考】后台管理系统 (hidden)
测试对象 | 测试名 | 步骤 | 描述 | 预期结果 | 测试结果 | 再测试结果 | 测试时间 | 备考
后台管理系统端\登录 | 后台管理系统_001_登录_P2 | Step 1 | 测试场景：登录平台管理员、园区管理员和园区普通管理员不同权限的账户时 | 根据权限不同，进入页面和可进行的操作也不同
|  | Step 2 | 平台管理员角色登录 | 显示平台访客管理后台界面，可查看所有园区的访客通行记录、访客机设备列表
|  | Step 3 | 园区管理员角色登录 | 显示园区访客管理后台界面，可查看权限内所有园区的访客通行记录、访客机设备列表
|  | Step 4 | 园区普通管理员角色登录 | 显示园区访客管理后台界面，可查看权限内所有园区的访客通行记录、访客机设备列表
|  | Step 5 | 其他用户登录 | 提示无权限
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_002_园区访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：访客机列表无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客机设备管理为蓝色选中状态 2. 点击访客通行记录显示访客通行记录界面 3.右侧园区、楼号、关键字输入框、查询、添加、导出按钮有效 4.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态、操作 5.显示暂无数据
|  | Step 2 | 访客机列表无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客机设备管理为蓝色选中状态 2.右侧园区、楼号、关键字输入框、查询、添加、导出按钮，均有效。 3.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态、操作
|  | Step 3 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 4 | 点击园区下拉框 | 出现当前用户权限内的园区列表
|  | Step 5 | 选择园区后，点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 6 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 7 | 点击访客通行记录 | 显示访客通行记录界面
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_003_园区访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：访客机列表有数据，根据园区、楼号、关键字查询访客机列表 | 展示相应条件下的访客机设备列表
|  | Step 2 | 点击查询 | 查询当前用户权限内所有园区的访客机设备列表
|  | Step 3 | 选择园区后，点击查询 | 查询所选园区的访客机设备列表
|  | Step 4 | 选择楼层后，点击查询 | 查询所选园区所选楼层的访客机设备列表
|  | Step 5 | 输入关键字，点击查询（关键字可根据设备编号、园区、楼号、位置、APP版本字段查询） | 查询所选园区所选楼层、关键字模糊查询后的访客机设备列表
|  | Step 6 | 点击楼号下拉框选择其他楼号，点击查询 | 查询所选园区所选楼层、关键字模糊查询后的访客机设备列表
|  | Step 7 | 点击园区下拉框选择其他园区 | 楼号列表自动跳转为全部楼号
|  | Step 8 | 点击查询 | 查询所选园区、关键字模糊查询后的访客机设备列表
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_004_园区访客机设备管理_P1 | Step 1 | 测试场景：添加访客机设备 | 展示相应条件下的访客机设备列表
|  | Step 2 | 点击添加按钮 | 1. 出现添加设备对话框，园区访客机设备管理界面置灰 2. 添加设备包含园区选择下拉框、楼号选择下拉框和位置 3.取消按钮有效，保存按钮无效
|  | Step 3 | 点击园区下拉框，选择园区 点击楼号下拉框，选择楼号 填写位置信息 | 添加设备对话框里保存按钮无效状态变为有效状态
|  | Step 4 | 点击取消 | 添加设备对话框消失，添加的设备信息不保存
|  | Step 5 | 点击添加按钮 | 1. 出现添加设备对话框，园区访客机设备管理界面置灰 2. 添加设备包含园区选择下拉框、楼号选择下拉框和位置，不保存上一次填写信息 3.取消按钮有效，保存按钮无效
|  | Step 6 | 填写位置信息 | 可以填写
|  | Step 7 | 点击楼号下拉框 | 显示没有数据
|  | Step 8 | 点击园区下拉框，选择园区 点击楼号下拉框，选择楼号 | 添加设备对话框里保存按钮无效状态变为有效状态
|  | Step 9 | 点击保存 | 1.添加设备对话框消失，提示添加成功，设备编码是XXXX 2.在设备列表中出现当前设备信息，绑定状态为未绑定，运行状态为异常，操作只有删除操作，数据库同步保存该设备信息
|  | Step 10 | 访客机在绑定操作输入该设备编码 | 1.绑定状态为已绑定，同步更新数据库 2.如果绑定后返回心跳时间间隔不超过1小时，则运行状态为正常
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_005_园区访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：导出访客机设备列表 | 把当前设备列表信息导出为excel表格，存在本地
|  | Step 2 | 点击导出按钮 | 把当前设备列表信息导出为excel表格，存在本地
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_006_园区访客机设备管理_P1 | Step 1 | 测试场景：点击修改位置，修改访客机设备的位置信息 | 可以修改设备位置信息，并同步保存数据库
|  | Step 2 | 检查页面列表元素展现是否与UI一致 | 1.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态、操作 2. 绑定状态，如果访客机编码没有绑定，则显示未绑定，反之，显示已绑定 3. 运行状态，如果访客机返回心跳时间间隔不超过1小时，则显示正常，反之显示异常 4. 操作，已绑定状态，可进行修改位置、解绑操作 未绑定状态，可进行修改位置、删除操作
|  | Step 3 | 点击修改位置 | 1.当前设备信息的操作字段值变为完成 2.当前设备信息的位置信息变为可修改状态
|  | Step 4 | 修改位置信息 | 当前设备信息的位置信息是可修改状态，位置信息值是修改后的位置
|  | Step 5 | 点击完成 | 1.如当前设备已绑定，则操作字段值变为修改位置、解绑 如当前设备未绑定，则操作字段值变为修改位置、删除 2.位置信息修改成功，其他信息不变，修改信息同步更新数据库 3.目前不可修改位置，再次点击修改位置时，仍可以修改位置
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_007_园区访客机设备管理_P1 | Step 1 | 测试场景：解绑访客机设备 | 可以解除设备绑定，同步清空数据库该设备串号、APP版本、心跳时间信息
|  | Step 2 | 检查页面列表元素展现是否与UI一致 | 1.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态、操作 2. 绑定状态，如果访客机编码没有绑定，则显示未绑定，反之，显示已绑定 3. 运行状态，如果访客机返回心跳时间间隔不超过1小时，则显示正常，反之显示异常 4. 操作，已绑定状态，可进行修改位置、解绑操作 未绑定状态，可进行修改位置、删除操作
|  | Step 3 | 在已绑定的设备信息操作中点击解绑 | 弹出确认解绑对话框，对话框中确认和取消按钮都有效
|  | Step 4 | 点击取消 | 对话框消失，该设备未解除绑定，设备列表中信息不变
|  | Step 5 | 在已绑定的设备信息操作中点击解绑 | 弹出确认解绑对话框，对话框中确认和取消按钮都有效
|  | Step 6 | 点击确认 | 1.对话框消失，提示设备解绑成功 2.列表中绑定状态变为未绑定，操作字段值变为修改位置、删除 3.APP版本、运行状态无内容 4.同步更新数据库内容，清空该设备串号、APP版本、心跳时间信息
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_008_园区访客机设备管理_P1 | Step 1 | 测试场景：删除访客机设备
|  | Step 2 | 检查页面列表元素展现是否与UI一致 | 1.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态、操作 2. 绑定状态，如果访客机编码没有绑定，则显示未绑定，反之，显示已绑定 3. 运行状态，如果访客机返回心跳时间间隔不超过1小时，则显示正常，反之显示异常 4. 操作，已绑定状态，可进行修改位置、解绑操作 未绑定状态，可进行修改位置、删除操作
|  | Step 3 | 点击删除 | 弹出确认删除对话框，对话框中确认和取消按钮都有效
|  | Step 4 | 点击取消 | 对话框消失，该设备未被删除，设备列表中信息不变
|  | Step 5 | 点击删除 | 弹出确认删除对话框，对话框中确认和取消按钮都有效
|  | Step 6 | 点击确定 | 1.对话框消失，提示设备删除成功 2.该设备信息从列表中移除 3.同步更新数据库该设备逻辑删除信息 4.如果如果当前设备已绑定，则显示【请先解绑再删除】
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客机设备管理 | 后台管理系统_009_园区访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：在园区访客机设备管理界面时断网 | 在园区访客机设备管理界面显示网络异常
|  | Step 2 | 在园区访客机设备管理界面时断开网络 | 在园区访客机设备管理界面显示网路异常
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客通行记录 | 后台管理系统_010_园区访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：访客通行记录无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客通行记录为蓝色选中状态 2. 点击访客机设备管理显示访客机设备管理界面 3.右侧到访时间年月日、园区、楼号、关键字输入框、查询按钮有效 4.列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人 5.显示暂无数据
|  | Step 2 | 访客通行记录无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客通行记录为蓝色选中状态 2.右侧到访时间年月日、园区、楼号、关键字输入框、查询按钮有效 3.列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人
|  | Step 3 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 4 | 点击到访时间年月日下拉框 | 可以选择不同到访时间
|  | Step 5 | 点击园区下拉框 | 出现当前用户权限内的园区列表
|  | Step 6 | 选择园区后，点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 7 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 8 | 点击访客机设备管理 | 显示访客机设备管理界面
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客通行记录 | 后台管理系统_011_园区访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：访客通行记录有数据时，根据不同的查询条件查询记录 | 1.可根据到访时间年月日、园区、楼号查询 2.关键字搜索可根据园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、访客手机号、访客、被访人字段模糊查询 3.访客类别可根据全部、邀请、申请来查询
|  | Step 2 | 检查页面列表元素展现是否与UI一致 | 列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人
|  | Step 3 | 点击查询 | 展示当前用户权限内所有园区的所有到访通行记录
|  | Step 4 | 点击到访时间年月日下拉框 | 可以选择不同到访时间 选择年份查询（月、日选择全部），则查询到整年的全部访客记录，按时间倒序，依次展示访客信息 选择年、月查询（日选择全部），则查询到当月的全部访客记录，按时间倒序，依次展示访客信息 选择年、月、日查询，则只查询到当天的访客记录信息
|  | Step 5 | 点击查询 | 展示当前用户权限内所有园区在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 6 | 点击园区下拉框 | 出现当前用户权限内的园区列表
|  | Step 7 | 选择园区后，点击查询 | 展示所选园区在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 8 | 点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 9 | 点击查询 | 展示所选园区所选楼号在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 10 | 在搜索框内输入搜索信息，点击查询 | 展示所选园区所选楼号在所选时间段内、通过关键字模糊查询出的所有到访通行记录
|  | Step 11 | 点击访客类别，分别选择全部、邀请、申请 | 分别展示全部、邀请、申请类别下的所选园区所选楼号在所选时间段内、通过搜索信息模糊查询出的所有到访通行记录
|  | Step 12 | 再次点击到访时间下拉框选择不同时间，点击查询 | 展示所选园区楼号、所选访客类别、在当前选择的到访时间段内、通过关键字模糊查询出的到访通行记录
|  | Step 13 | 再次点击园区下拉框选择其他园区 | 楼号列表自动跳转为全部楼号
|  | Step 14 | 点击查询 | 展示所选园区全部楼号、所选访客类别、在当前选择的到访时间段内、通过关键字模糊查询出的到访通行记录
|  | Step 15 | 如当前查询条件下无访客通行记录 | 显示暂无数据
后台管理系统端\园区访客管理后台\园区访客通行记录 | 后台管理系统_012_园区访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：在园区访客通行记录界面时断网 | 在园区访客通行记录界面显示网络异常
|  | Step 2 | 在园区访客通行记录界面时断开网络 | 在园区访客通行记录界面显示网路异常
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客机设备管理 | 后台管理系统_013_平台访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：访客机列表无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客机设备管理为蓝色选中状态 2. 点击访客通行记录显示访客通行记录界面 3.右侧园区、楼号、关键字输入框、查询按钮有效 4.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态 5.显示暂无数据
|  | Step 2 | 访客机列表无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客机设备管理为蓝色选中状态 2.右侧园区、楼号、关键字输入框、查询按钮，均有效。 3.列表字段为设备编号、园区、楼号、位置、APP版本、绑定状态、运行状态
|  | Step 3 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 4 | 点击园区下拉框 | 出现所有园区的列表
|  | Step 5 | 选择园区后，点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 6 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 7 | 点击访客通行记录 | 显示访客通行记录界面
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客机设备管理 | 后台管理系统_014_平台访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：访客机列表有数据，根据园区、楼号、关键字查询访客机列表 | 展示相应条件下的访客机设备列表
|  | Step 2 | 点击查询 | 查询所有园区的访客机设备列表
|  | Step 3 | 选择园区后，点击查询 | 查询所选园区的访客机设备列表
|  | Step 4 | 选择楼层后，点击查询 | 查询所选园区所选楼层的访客机设备列表
|  | Step 5 | 输入关键字，点击查询（关键字可根据设备编号、园区、楼号、位置、APP版本字段查询） | 查询所选园区所选楼层、关键字模糊查询后的访客机设备列表
|  | Step 6 | 点击楼号下拉框选择其他楼号，点击查询 | 查询所选园区所选楼层、关键字模糊查询后的访客机设备列表
|  | Step 7 | 点击园区下拉框选择其他园区 | 楼号列表自动跳转为全部楼号
|  | Step 8 | 点击查询 | 查询所选园区、关键字模糊查询后的访客机设备列表
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客机设备管理 | 后台管理系统_015_平台访客机设备管理_P2 | Step 1 | 测试场景：在平台访客机设备管理界面时断网 | 在平台访客机设备管理界面显示网络异常
|  | Step 2 | 在平台访客机设备管理界面时断开网络 | 在平台访客机设备管理界面显示网路异常
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客通行记录 | 后台管理系统_016_平台访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：访客通行记录无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客通行记录为蓝色选中状态 2. 点击访客机设备管理显示访客机设备管理界面 3.右侧到访时间年月日、园区、楼号、关键字输入框、查询按钮有效 4.列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人 5.显示暂无数据
|  | Step 2 | 访客通行记录无数据时 | 1. 左侧菜单栏访客通行记录、访客机设备管理按钮有效，访客通行记录为蓝色选中状态 2.右侧到访时间年月日、园区、楼号、关键字输入框、查询按钮有效 3.列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人
|  | Step 3 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 4 | 点击到访时间年月日下拉框 | 可以选择不同到访时间
|  | Step 5 | 点击园区下拉框 | 出现所有园区列表
|  | Step 6 | 选择园区后，点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 7 | 点击查询 | 显示暂无数据
|  | Step 8 | 点击访客机设备管理 | 显示访客机设备管理界面
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客通行记录 | 后台管理系统_017_平台访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：访客通行记录有数据时，根据不同的查询条件查询记录 | 1.可根据到访时间年月日、园区、楼号查询 2.关键字搜索可根据园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、访客手机号、访客、被访人字段模糊查询 3.访客类别可根据全部、邀请、申请来查询
|  | Step 2 | 检查页面列表元素展现是否与UI一致 | 列表字段为园区名称、楼号、门禁位置、到访企业、手机号、到访时间、访客类别、访客、被访人
|  | Step 3 | 点击查询 | 展示所有园区的所有到访通行记录
|  | Step 4 | 点击到访时间年月日下拉框 | 可以选择不同到访时间 选择年份查询（月、日选择全部），则查询到整年的全部访客记录，按时间倒序，依次展示访客信息 选择年、月查询（日选择全部），则查询到当月的全部访客记录，按时间倒序，依次展示访客信息 选择年、月、日查询，则只查询到当天的访客记录信息
|  | Step 5 | 点击查询 | 展示所有园区在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 6 | 点击园区下拉框 | 出现园区列表
|  | Step 7 | 选择园区后，点击查询 | 展示所选园区在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 8 | 点击楼号列表下拉框 | 出现所选园区的楼号列表
|  | Step 9 | 点击查询 | 展示所选园区所选楼号在所选时间段内的所有到访通行记录
|  | Step 10 | 在搜索框内输入搜索信息，点击查询 | 展示所选园区所选楼号在所选时间段内、通过关键字模糊查询出的所有到访通行记录
|  | Step 11 | 点击访客类别，分别选择全部、邀请、申请 | 分别展示全部、邀请、申请类别下的所选园区所选楼号在所选时间段内、通过搜索信息模糊查询出的所有到访通行记录
|  | Step 12 | 再次点击到访时间下拉框选择不同时间，点击查询 | 展示所选园区楼号、所选访客类别、在当前选择的到访时间段内、通过关键字模糊查询出的到访通行记录
|  | Step 13 | 再次点击园区下拉框选择其他园区 | 楼号列表自动跳转为全部楼号
|  | Step 14 | 点击查询 | 展示所选园区全部楼号、所选访客类别、在当前选择的到访时间段内、通过关键字模糊查询出的到访通行记录
|  | Step 15 | 如当前查询条件下无访客通行记录 | 显示暂无数据
后台管理系统端\平台访客管理后台\平台访客通行记录 | 后台管理系统_018_平台访客通行记录_P2 | Step 1 | 测试场景：在园区访客通行记录界面时断网 | 在园区访客通行记录界面显示网络异常
|  | Step 2 | 在园区访客通行记录界面时断开网络 | 在园区访客通行记录界面显示网路异常